## Sheet1
프로젝트 명 | Camping ++
시작일 | 2021.04.02
종료일 | 2021.06.28
작성자 | 상부3조
작성일 | 2021.05.30
버전 | v.1.0.5
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 세부 업무 | 소요일 | M | 1M | [27 empty] | 2M | [27 empty] | 3M | [27 empty] | 4M
[5 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W | [6 empty] | 14W
[5 empty] | D | 3.29 | 30 | 31 | 4.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1. 소프트웨어 요구사항 분석 |  |  |  | 12
1.1 요구사항 명세서
|  | 1.1.1 시스템 개요 |  | 2
|  | 1.1.2 사용자 분석 |  | 2
|  | 1.1.3 기능 요구사항 |  | 2
|  | 1.1.4 비기능 요구사항 |  | 1
|  | 1.1.5 유스케이스 |  | 4
|  | 1.1.6 인터페이스 요구사항 |  | 2
2. 계획 |  |  |  | 17
| 2.1 조직도 구성 |  |  | 1
| 2.2 도구 및 산출물 관리 |  |  | 1
| 2.4 위험관리계획 |  |  | 1
| 2.3 WBS |  |  | 2
2.5 단위작업 일정 정의
|  | 2.5.1 퍼트 차트 |  | 6
|  | 2.5.2 간트 차트 |  | 6
| 2.7 중간 발표 |  |  | 7
3. 설계 |  |  |  | 35
| 3.1 UI 설계 |  |  | 10
| 3.2 DB 설계 |  |  | 10
| 3.3 코드 설계 |  |  | 25
4. 개발 |  |  |  | 14
4.1 UI 개발
|  | 4.1.1 로그인 관련 UI |  | 3
|  | 4.1.2 캠핑장 관리자 관련 UI |  | 3
|  | 4.1.3 고객 관련 UI |  | 3
4.2 기능개발
|  | 4.2.1 DB구축 |  | 1
|  | 4.2.2 로그인 관련 기능 |  | 2
|  | 4.2.3 캠핑장 정보 업로드 및 수정 |  | 2
|  | 4.2.6 검색 |  | 3
4.2.5 예약
|  |  | 4.2.5.1 예약 신청, 취소, 수정 | 1
|  |  | 4.2.5.2 예약 승인, 거절 | 1
| 4.3 비기능 개발 |  |  | 1
5. 테스팅 |  |  |  | 14
5.1 Unit 테스팅
|  | 5.1.1 기능 테스팅 |  | 2
|  | 5.1.2 비기능 테스팅 |  | 2
| 5.2 통합 테스팅 |  |  | 2
| 5.3 결함 수정 |  |  | 3
| 5.4 최종발표 |  |  | 7

## Sheet2
프로젝트 명 | CS
시작일 | 2021.11.02
종료일 | 2021.12.07
작성자 | 김석황, 이재경
작성일 | 2021.11.05
최종 수정일 | 2021.11.28
버전 | v.1.0.2
프로젝트 수행 단계 |  | 소요일 | 1M | [28 empty] | 2M
|  |  | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W
|  |  | 11.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
팀구성 보고서 |  | 4 | bar: 1W 11.2 to 1W 5
문제 정의, 개념설계(아이디어, 최적해) |  | 10 | bar: 1W 6 to 3W 15
중간 발표 |  | 1 | bar: 4W 23
아이디어 구현 |  | 14 | bar: 3W 16 to 5W 29
중간 보고 |  | 1 | bar: 5W 30
최종 발표 |  | 8 | bar: 5W 30 to 6W 7